Приложение 2

к приказу №235-о от 14.09.2022г.

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Гафурийский район Республики Башкортостан осенью 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Своевременное доведение до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее– ВПР) осенью 2022года | По мере издания соответствующих документов | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| 2 | Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение школьного координатора ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | Директор |
| 3 | Обработка, анализ результатов ВПР-2022 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | до 2 декабря  2022 | Администрация Учителя-предметники |
| 4 | Издание приказов в ОО о назначении школьного координатора, о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | до 05.09.2022 | Директор |
| 5 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 5-9 классах | 23.08.2022-  05.09.2022 | Администрация |
| 6 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 6-9 классах по предметам история, биология, география | до20.09.2022 (до  23.00 мск) | Администрация |
| 7 | Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР | при необходимости до начала ВПР | школьный координатор ВПР, руководители ОО |
| 8 | Создание школьных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике | до 30.10.2022 | Администрация |
| 9 | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с05.09.2022 по  24.10.2022 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение обучения школьных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | 15.09.2022 | ГАОУ ДПОИнститутразвития образованияРеспубликиБашкортостан |
| 11 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Постоянно | АдминистрацияКлассныеруководители |
| 12 | Организация выездов специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан, МКУ «Отдел образования», осуществляющих управление в сфере образования в ОО в период проведения и проверки ВПР с обеспечением объективности | В соответствии с расписанием  ВПР | Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Региональный координатор ВПР; МКУ  «Отдел образования Муниципальный координатор ВПР |
| 13 | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИСОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии с расписанием | Школьный координатор; руководители ОО |
| 14 | Направление в муниципалитеты аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | Январь 2023 года | Министерство образования и науки Республики Башкортостан; ГАУРБЦО ПМКП РЦОКО |
| 15 | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР2022 | до февраля 2023 | Администрация |
| 16 | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР | декабрь2022 | Методисты РОО; Руководители ОО |
| 17 | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | В рамках  зональных совещаний | Министерство образования и науки Республики Башкортостан ГАУРБЦОПМКП РЦОКО |
| 18 | Своевременное обновление информации о ВПР на официальном сайте МКУ «Отдел образования» и сайте ОО | Постоянно | МКУ «Отдел образования», Руководители ОО |
| 19 | Освещение в СМИ ВПР 2022 | Постоянно | Школьный координатор |